Valtteri Korolainen

Jyväskylän yliopisto

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Laura Tirri

Petri Sandtsröm

Jaana Lehtonen

Jouni Laitinen

Back to business – senioreiden treffipalvelu webportaalin toteutus

TJTA311 Projektin hallinta –kurssin harjoitustyö

9. syyskuuta 2009

Sisältö

Sisältö	2

Dokumentin muutoshistoria ja tekijöiden vastuu osuudet 	4

Dokumentin muutoshistoria ja tekijöiden vastuu osuudet 	4

Projektin omistaja	5

Projektin omistaja	5

Projektin tausta (Syy , miksi projekti on tarpeellinen) 	6

Projektin tausta (Syy , miksi projekti on tarpeellinen) 	6

Projektin tehtäväkuvaus	7

Projektin tehtäväkuvaus	7

Projektin asettaja, projektin toteuttajat ja muut mahdolliset sidosryhmät	8

Projektin asettaja, projektin toteuttajat ja muut mahdolliset sidosryhmät	8

Projektin kokonaistulos ja sen muodostuminen osatuloksista

lasketaan lopuksi	9

Projektin kokonaistulos ja sen muodostuminen osatuloksista

lasketaan lopuksi	9

Projektin vaiheet	10

Projektin vaiheet	10

Lähtökohdat	10

Lähtökohdat	10

Vaihe 1a: Alustus	10

Vaihe 1a: Alustus	10

Vaihe 1b: Kehitys- ja testiympäristöt	10

Vaihe 1b: Kehitys- ja testiympäristöt	10

Vaihe 2: Prototyyppi	10

Vaihe 2: Prototyyppi	10

Vaihe 3: Vaatimusmäärittely	11

Vaihe 3: Vaatimusmäärittely	11

Vaihe 4a: Tuotantoympäristön asennus	11

Vaihe 4a: Tuotantoympäristön asennus	11

Vaihe 4b: Portaalin rakennus ja konfigurointi 	11

Vaihe 4b: Portaalin rakennus ja konfigurointi 	11

Vaihe 5: Sisäinen testaus	12

Vaihe 5: Sisäinen testaus	12

Vaihe 6: Hyväksymistestaus	12

Vaihe 6: Hyväksymistestaus	12

Vaihe 7: Tuotteen luovutus	13

Vaihe 7: Tuotteen luovutus	13

Vaihe 8: Ylläpito	13

Vaihe 8: Ylläpito	13

Projektin organisaatio	14

Projektin organisaatio	14

Gantt-kaavio: vaiheet, aikataulut, vaiheiden väliset riippuvuudet, päätöksentekopisteet ja resurssit	15

Gantt-kaavio: vaiheet, aikataulut, vaiheiden väliset riippuvuudet, päätöksentekopisteet ja resurssit	15

Dokumentin muutoshistoria ja tekijöiden vastuu osuudet

- 20.9.2010 Projektiluonnoksen valmistelu.

  - Kaikki osallistuivat.

- 26.9.2010 Suunnitelman virheiden korjaus ja lopullisen työn aloitus.

  - Petri, Valtteri

- 5.10.2010 Vaiheiden lopullinen suunnittelu ja Gantt-kaavio.

  - Petri, Valtteri

- 17.10.2010  Vaiheiden muokkausta

  - Laura

- 17.10.2010 Projektin tehtäväkuvaus, yleinen viilaus

  - Jouni

Projektin omistaja

Projekti on Suomen valtion omistaman terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaama, joten he myös omistavat projektin.

Projektin tausta (Syy , miksi projekti on tarpeellinen)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa estää vanhusten syrjäytymistä ja tukea vanhusten mielenterveystyötä, joten valtio haluaa kokeilla heille verkkoportaalia ratkaisuksi ongelmaan.

Projektin tehtäväkuvaus

Projektin pääasiallisena tarkoituksena on suunnitella treffipalvelu vanhuksille. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen toteuttaan kyseinen palvelu, jonka jälkeen tuote luovutetaan asiakkaalle. Projekti tulee toteutetaan tässä dokumentissa esitettävässä aikataulussa.

Projektin asettaja, projektin toteuttajat ja muut mahdolliset sidosryhmät

Projektin asettaja on terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Projektin toteuttaja on Piato Pro Consulting Oy ja sen sidosryhmiä ovat koekäyttäjät ja loppukäyttäjät.

Projektin kokonaistulos ja sen muodostuminen osatuloksista

lasketaan lopuksi

Projektin vaiheet

Lähtökohdat

Projektin lähtökohtana on, että asiakas on tilannut projektin toteutettavaksi. Projektin mahdollisena esivaiheena ovat tarjouksen valmistelu ja esittäminen.

Vaihe 1a: Alustus

- Alkamisajankohta: 10.1.2011

- Päättymisajankohta: 12.1.2011

- Kesto (pv / %):  3 pv / 9%

Luodaan alustava vaatimusmäärittely projektille yhdessä asiakkaan ja valikoidun asiantuntijaryhmän kanssa. Vaiheen tuloksena on tarkoitus tuottaa yleisen tason määritykset, joiden pohjalta voidaan seuraavassa vaiheessa rakentaa palvelun prototyyppi. Vaihe päättyy asiakkaan hyväksyttyä alustava vaatimusmäärittely.

Vaihe 1b: Kehitys- ja testiympäristöt

- Alkamisajankohta: 10.1.2011

- Päättymisajankohta: 19.1.2011

- Kesto (pv / %):  6 pv / 18%

Käynnistyy heti projektin alussa. Sopimuksessa määritettyjen teknologioiden mukaisen kehitys- ja testiympäristön pystyttäminen omaan ympäristöön. Vaihe päättyy viimeistään ennen vaihetta 4a.

Vaihe 2: Prototyyppi

- Alkamisajankohta: 13.1.2011

- Päättymisajankohta: 17.1.2011

- Kesto (pv / %):  3 pv / 9%

Käynnistyy heti vaiheen 1a päätyttyä. Tuotetaan alustavan määrittelyn mukainen prototyyppi  vaihetta 3 varten. Vaiheen toteutukseen on varattu 3 työpäivää, johon mennessä prototyyppi tulee olla valmis, jolloin vaihe päättyy.

Vaihe 3: Vaatimusmäärittely

- Alkamisajankohta: 17.1.2011

- Päättymisajankohta: 19.1.2011

- Kesto (pv / %):  3 pv / 9%

Käynnistyy heti vaiheen 2 päätyttyä. Yhdessä asiakkaan ja valikoidun asiantuntijaryhmän kanssa määritellään tarkat vaatimukset, joiden avulla palvelu voidaan toteuttaa. Vaihe päättyy asiakkaan hyväksyttyä palvelun vaatimusmäärittely.

Vaihe 4a: Tuotantoympäristön asennus

- Alkamisajankohta: 20.1.2011

- Päättymisajankohta: 24.1.2011

- Kesto (pv / %):  3 pv / 9%

Käynnistyy heti vaiheen 3 päättymisen seurauksena. Tuotetaan testattavissa oleva palveluversio omaan kehitysympäristöön asiakkaan hyväksymän vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Vaiheen tulee päättyä viimeistään xx.xx.2010.

Vaihe 4b: Portaalin rakennus ja konfigurointi

- Alkamisajankohta: 20.1.2011

- Päättymisajankohta: 31.1.2011

- Kesto (pv / %):  8 pv / 25%

Käynnistyy vaiheen 4a kanssa. Tarkennetun määrittelyn mukaisten palvelinohjelmistojen ja portaaliympäristön asennus ja konfigurointi asiakkaan tuotantoympäristöön. Vaihe päättyy viimeistään ennen vaihetta 7.

Vaihe 5: Sisäinen testaus

- Alkamisajankohta: 24.1.2011

- Päättymisajankohta: 28.1.2011

- Kesto (pv / %):  5 pv / 15%

Käynnistyy heti vaiheen 4a päätyttyä. Testataan palvelua omassa ympäristössä. Havaitut mahdolliset pienet puutteet, viat ja korjaukset suoritetaan ja todetaan palvelun olevan luovutettavissa asiakkaalle.  Vaiheen tavoitteena on todentaa vaatimusten täyttyminen ja palvelun luovutettavuus.  Vaiheeseen on varattu viiden työpäivän verran aikaa. Vaihe päättyy palvelun laadun ja toimivuuden takaavan sisäisen hyväksymisprosessin läpäisyyn.

Vaihe 6: Hyväksymistestaus

- Alkamisajankohta: 1.2.2011

- Päättymisajankohta: 1.2.2011

- Kesto (pv / %):  1 pv / 3%

Vaihe käynnistyy vaiheen 5 jälkeen. Kehitysympäristössä pyörivä palvelu annetaan asiakkaalle koekäyttöön hyväksymistestausta varten. Havaitut mahdolliset pienet puutteet, viat ja korjaukset suoritetaan. Vaihe päättyy asiakkaan hyväksyttyä palvelun vastaavuus vaatimusmäärittelyyn.

Vaihe 7: Tuotteen luovutus

- Alkamisajankohta: 2.2.2011

- Päättymisajankohta: 2.2.2011

- Kesto (pv / %):  1 pv / 3%

Vaihe käynnistyy vaiheen 6 jälkeen. Kehitysympäristöön toteutettu palvelu siirretään ja asennetaan toimimaan asiakkaan tuotantoympäristöön. Vaihe päättyy viimeistään yy.yy.2010, jolloin palvelun on oltava asiakkaalla käytössä. Projektin varsinainen osuus päättyy tähän. Ylläpito on kuitenkin otettava huomioon.

Vaihe 8: Ylläpito

- Alkamisajankohta: vaiheen 7 jälkeen

Vaihe käynnistyy vaiheen 7 jälkeen. Tuotantoasennuksen jälkeen palvelu siirtyy ylläpitovaiheeseen. Vaiheessa tehdään eri sopimuksen puitteissa ylläpitotyötä ja mahdollista palvelun jatkokehitystä.

Projektin organisaatio

Käsiteltävän projektin toteuttavana organisaationa on yritys Piato Pro Consulting Oy ja asiakkaana Suomen valtion omistama terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Gantt-kaavio: vaiheet, aikataulut, vaiheiden väliset riippuvuudet, päätöksentekopisteet ja resurssit